## 一般共通事項（１）
一般共通事項 |  |  |  |  | 令和3年9月6日改定
総 則 |  |  | 片 付 け
甲・乙とは、大鉄工業株式会社（以下「甲」）と貴社（以下「乙」）と定める。
| 現場における施工は、この一般共通事項に従って、建設業法を遵守した上で、後工程に支障のないよう各専門工事会社が内容を理解し自主管理を行い、品質を確保する。 |  |  | 工事施工に伴い毎日発生する屑・残材・産業廃棄物
当日の作業終了時での指定位置への集積は専門工事会社が自ら行うものとする。
弁当屑・ペットボトル等は、産業廃棄物ではないので各自持ち帰りとする。（地域条例による）
見 積 |  |  |  |  | 場内分別・収集・集積は専門工事会社の負担とする。
| 見積費用は専門工事会社負担とする。 |  |  | 専門工事会社の持ちの材料
工事完了時の余剰材の搬出は専門工事会社の負担とし、直ちに搬出する。
下 請 契 約 |  |  |  | 発注者の支給材
| 貴社における下請契約（二次下請以降）においても建設業法を遵守する事。 |  |  |  | 工事完了時での余剰材の指定位置への返納は専門工事会社の負担とし、直ちに返納する。
（500万円以上の下請契約については建設業の許可が必要）
検 査
下 小 屋 |  |  |  | 甲は、注文書、注文請書、設計図書、工程表等に適合しない疑いのある施工箇所について、検査のために必要があるときは、乙にその理由を通知して、乙の施工した工事の出来形部分を破壊し、又は乙に破壊させ検査することができる。
工事の施工に必要な下小屋・詰所・仮倉庫・便所などの設置は原則として大鉄工業㈱の負担とし、無償貸与する。
| 特別な事情がある時は、実費を徴収する。又専用の詰所、下小屋等を必要とする場合は、専門工事会社の費用負担とする。 |  |  | 破壊検査の結果、施工が設計図書等に適合していない場合は、破壊検査に要した費用及びその復旧に要する費用は乙の負担とし、適合している場合、又は適合していない場合であっても、その施工が甲の指図又は承認に基づく施工であるとき若しくは甲の指定した施工方法による施工であるときは、いずれの費用も甲の負担とする。但し、乙が甲の指図等につき、適当でないことを知りながら、甲に通知せず施工した場合その施工について乙に故意又は重大な過失がある場合は甲乙協議のうえその負担割合を定める。
電気・給排水
工事用の電気及び共用部照明・給排水の設備費及び料金は原則として大鉄工業㈱の負担とする。
| 専門工事会社持込機械の場合、分電盤又はコンセント以降の配線は専門工事会社の負担とする。 |  |  | 破壊検査の結果、施工が注文書、注文請書、設計図書、工程表等に適合していた場合、又は適合していなかった場合であっても、その施工が甲の指図等によるときは、乙は甲に対して、破壊検査及びその復旧工事のために要した期間の範囲内で工期の延長を求めることができる。但し、乙が甲の指図等につき、適当でないことを知りながら、甲に通知せず施工した場合その施工について乙に故意又は重大な過失がある場合においては、甲乙協議のうえ工期の延長の可否、延長する場合の期間を定める。
投光器については専門工事会社の負担とする。
機 械 工 具
工事用機械工具が専門工事会社持ちの場合
|  | 運搬・据付・撤去及び消耗品などすべての費用は専門工事会社の負担とする。 | 竣 工 検 査
| 工事用機械工具を大鉄工業㈱が貸与する場合 |  |  | 竣工検査は原則として現場代理人が立会い、指摘された事項についての確認と修復は定められた期日までに行い、その費用は専門工事会社の負担とする。
取り扱い、管理には充分な配慮を払う。使用後の清掃は専門工事会社の負担とし清掃後直ちに現場内の指定位置に返納する。
取り扱い不備による修理費は専門工事会社の負担とする。
|  | 特別な事情がある場合は貸与に関する実費を徴収する。 | 予 備 品
| 玉掛用具（ワイヤー等）は専門工事会社の負担とする。 |  |  | 竣工時用意する予備品及び機械類の保守工具等はその都度指示により専門工事会社が納入し、その費用は専門工事会社の負担とする。
機械取扱者
| 専門工事会社の機械取扱者は関係法規にもとづく有資格者でなければならない。 |  | 職 長 会
施工中は職長を職長会に参加させ、現場の円滑な運営（職長会主導）に協力する。
発注者揚重施設の利用
| 大鉄工業㈱の定めた運転者が操作する機械の場合 |  | 安 全 関 係
|  | 使用料・運転費用は原則として大鉄工業㈱の負担とする。 |  | 朝礼時に作業員は安全帯（Ｗフック・Ｓフック・なし）を着用し高所作業時には使用する。
| 専門工事会社各自の運転者が操作する機械の場合。 |  |  | 高所作業で安全帯未使用の作業員についてはレッドカードを発行し、即場内退場を命ずる。
使用料は大鉄工業㈱の負担とし、運転費用は専門工事会社の負担とする。
労働災害防止対策
墨 出 |  |  |  | 安全大会等への参加および現場が主催する安全講習会等への参加を行う事。
| 基準墨は、型枠建込前の基準平面墨（基準芯墨）と、型枠解体後の仕上基準墨とをいい、小墨は、基準墨以外の型枠建込用小墨と、仕上用小墨をいう。 |  |  | 安全衛生推進者等が作業場所への巡視等の現場管理の実施を行う事。
二次下請とは、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担を明確にしている事。
その内容は、次のとおりとする。
| 基 準 墨 |  | 環 境 関 係
|  | 基準平面墨（型枠工事）：柱芯・壁芯などの基準となる各通芯又は返り墨。 |  | 当作業所が環境ＩＳＯを運用しているを事をふまえ、関係者に環境に対する自覚をさせる事。
|  | 仕上基準墨（型枠工事）：床からのレベル墨。柱芯・壁芯などの垂直立上り芯墨（内外部共）。 |  | 環境に関する法・取決め事を順守し、環境改善に配慮する事。
|  | 窓・出入口などの開口部の芯墨。返り墨。露出梁型の芯墨。 |  | 近隣等に配慮し環境美化等に協力する事。
|  | レベル墨。階段墨。ブロック面等の上記各墨。 |  | 産業廃棄物の処理は適正に行い、廃棄物の低減を図る事。
| 小 墨 |  |  | 排水溝・土の上に廃液等を流さない事。
|  | 型枠建込用小墨（型枠工事）：建込用平面墨。 |  | 騒音・振動の苦情が出ないように対策型を使用するようにし、配置にも配慮する事。又、必要により防護をおこなう事。
|  | 建込用レベル（鉄筋へのテープ巻きほか）。 |  | 埃の防止を図る事。又工事用車両は指定された所に駐車し、アイドリングはしない事。
|  | コンクリート天端墨。 |  | 機械設備の油漏れ防止の為、搬入前に点検を行う事。又、始業前点検を行い、油漏れの恐れがある機材等の設置箇所をシート等の養生を行う事。
仕上用小墨（各仕上工事） ：各職がその仕事を仕上げるのに必要な小墨。
大阪府対策地域を発着する１・４・８ナンバーの車両は、大阪府が交付する適合車標章を表示した車種規制適合車を使用する事。
養 生 |  |  |  | 場内に駐車場はないものとする。
工事施工中立入禁止の為のバリケード設置、または表示など軽微なものは当該専門工事会社が負担する。
| 取付工事中及び完了後の養生及び撤去は専門工事会社が行う。 |  | 保 険 等
労災の上積保険
材料・製品の運搬 |  |  |  |  | 労働災害特別補償制度（災害総合保険）等に加入すること。
| 工事材料、製品が専門工事会社持ちの場合 |  |  | 工事用自動車
|  | 持込運搬・場内小運搬は原則として専門工事会社の負担とする。 |  |  | 工事に使用する工事用自動車には、1車両に付き、1億円以上の任意保険に加入すること。
| 工事材料、製品を大鉄工業㈱が支給する場合 |  |  |  | 乙及び乙が雇用する労働者の社会保険への適正な加入を徹底すること。また、乙の再下請負人らに対し、同様の指導を行うよう要請すること。
|  | 指定位置での支給とし、支給位置からの持込運搬・場内小運搬は原則として専門工事会社の負担とする。 |  | 協力業者労働災害互助会
工事施工に当たり、大鉄工業㈱協力業者労働災害互助会に入会し、会費を（0.6/1,000）並びに安全協力会
足 場 |  |  |  |  | 会費（0.4/1,000）を外注費等支払額より徴収する。
| 共通足場（側足場・桟橋等）の架設は原則として大鉄工業㈱の負担とする。 |  |  | 社会保険加入の徹底
| 足場板、脚立類は専門工事会社の負担とする。その後の移動及び使用後の指定位置への集積手間も専門工事会社の負担とする。 特殊なもの（ゴンドラ、ローリングタワー等）及び設備会社などが独自に使用する足場については、その都度協議する。 |  |  |  | 乙及び乙が雇用する労働者の社会保険への適正な加入を徹底すること。また、乙の再下請負人らに対し、同様の指導を行うよう要請すること。
法定福利費の確保
乙は、標準見積書等を活用して法定福利費を内訳明示した見積書を作成し、甲に提出すること。併せて、法定福利費の算出の過程を明記した資料を提出するとともに、その算出方法等の明確な説明をすること。
手直し・斫り
| 専門工事会社の施工不良による手直し、斫り及びこれに伴う補修費、屑の片付けなどは専門工事会社の負担とする。 |  |  |  | 再下請負人らに対し、法定福利費を内訳明示した標準見積書等を提出させ、法定福利費の内訳明示の徹底を指導すること。
特段の理由により、法定福利費の内訳明示が困難である場合に限り、内訳明示のない法定福利費を含んだ見積書を提出することができる。なお、この場合、特段の理由を明らかにすること。

## 一般共通事項（２）
一般共通事項 |  |  |  |  | 令和3年9月6日改定
請負代金の部分払 |  |  | 履行遅滞の場合における損害金
| 乙は、甲の検査に合格した出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相応額について、部分払を請求することができる。 |  |  | 乙の責に帰すべき理由によって工期内に工事を完成、引渡しをすることができない場合は、これにより甲が被った損害を賠償する。
上記の損害は、原則として請負代金額から甲が査定した出来形部分に相応する請負代金相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、注文書、注文請書に定める割合で計算した額の外、甲が特別に負担した損害をも含むものとする。
乙は、部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、すでに部分払の対象となった額を控除した額とする。
甲の責に帰すべき理由により、請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は未受領金額につき、遅延日数に応じ、注文書、注文請書に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
工事の変更、中止等
甲は、必要があると認められるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更する。
紛争の解決の方法
| 甲は、乙の責に帰すべき理由により、中止が必要と認めた場合、書面によって乙に通知し、工事の全部又は一部を中止させることができる。この場合、乙は甲の被った損害を賠償する。なお、工事中止後、中止を必要とする理由が解消され、甲が書面により乙に対し工事の再開をしたときは、乙はこれに応じるものとする。 |  |  | 別途締結する工事下請契約約款に定める各条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議がととのわない場合、その他の契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、裁判所における解決の外、甲又は乙は、当事者の双方の合意により、選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停により解決を図ることができる。
乙の請求による工期の延長 |  |  | 反社会的勢力の排除
| 乙は、天候の不良などその責に帰することができない理由その他正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定める。なお、工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。 |  |  | 乙は甲に対して、次に定める事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
乙は反社会的勢力ではないこと。
反社会的勢力が、直接であると間接であるとを問わず、乙の経営に関与していないこと。
乙の主要な出資者が反社会的勢力ではないこと、又は意図的に反社会的勢力と交流をもっていないこと。
甲の請求による工期の変更等 |  |  |  |  | 反社会的勢力が、直接であると間接であるとを問わず、資金提供その他の行為を行うことを通じて、乙の経営に協力又は関与していないこと。
甲は、工期を変更する必要があるときは、乙に対して書面をもって工期に変更を求めることができる。この場合における変更日数は、甲乙協議して定める。なお、工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、甲乙協議のうえ通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。なお、この場合、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金を変更する。
乙は、反社会的勢力に対して、名目の如何を問わず、資金提供を行っておらず、今後も行う予定がないこと。
乙は第三者が反社会的勢力であることを知りながら、当該第三者との間で取引をしていないこと。
乙及び乙の役員等が国内外の全ての法令を遵守していること。
天災その他不可抗力による損害 |  |  |  |  | 乙は、再下請負人、乙の外注先、委託先についても、これらの者が乙と同様に上記それぞれの事項を満たす者であること。
| 乙が善良な管理者の注意をしたにもかかわらず、天災その他不可抗力によって、作業所長等の確認した工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料、工事用機器又は設備の機器に損害を生じたときは、別に定めるところにより、甲乙協議して定め、甲がこれを負担する。なお、甲が損害を負担する場合において、乙に保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。 |  |  | 甲は、乙に対し、いつ何時でも乙が反社会的勢力に該当するか否かに関する調査に甲が必要と判断する資料の提供を求めることができるものとし、乙はこれに協力し甲の指定する期日までに甲に対しこれらの資料の提供、交付をしなければならない。
ここでいう「反社会的勢力」とは、ある法人、団体又は個人が（ⅰ）暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者である場合、（ⅱ）暴力的な要求行為又は法的責任を越えた不当な要求行為を行う者である場合の、当該法人、団体又は個人、又は（ⅲ）暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更
工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が著しく不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。但し、甲と発注者との間において当該工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、甲又は乙は、相手方に対し、前記協議を求めることができる。
第三者に及ぼした損害
乙又は乙の再下請負人が工事の施工に関して、第三者の生命、身体、財産等に損害を与え、又はこれに伴い第三者との間に紛争が生じた場合、乙は直ちに甲にその内容を通知し、乙が自己の費用と負担をもって処理、解決するものとし、甲はこれに協力するものとする。
但し、甲の責に帰すべき理由により第三者に前記損害を与え、又はこれに伴い第三者との間に紛争が生じたときは、甲が自己の費用をもってその処理、解決にあたるものとし、乙はこれに協力するものとする。
工事終了後に第三者との間に紛争が生じたときも同様とする。
支給材料及び貸与品
甲から乙への支給材料及び貸与品（以下「支給材料貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所、引渡時期、返還場所及び変換期間は、注文書、注文請書、設計図書、工程表等に定めるところによる。なお、引渡、返還場所、返還時期について、これらに定めがない場合は、原則として引渡は工事現場において行うものとし、返還は工事現場において支給材料（有償支給材料を除く）が不要になったとき又は貸与品が使用済みとなったとき、すみやかにこれを甲に返還するものとする。
工程の変更により引渡時期及び返還時期を変更する必要があると認められるときは、甲乙協議してこれを変更する。
甲の支給材料貸与品は、あらかじめ検査又は試験に合格したものとする。この場合において、乙はその品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、遅滞なくその旨を書面をもって甲に通知する。
甲は、通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書で定める品質、規格、性能を有する他の支給材料貸与品を引渡し、又は支給材料貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更する。
乙は、支給材料貸与品を善良な管理者の注意をもって使用又は保管し、乙の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失き損し、又は、その変換が不可能となったとは、甲に対し、甲の指定した期間内に現状に復し、若しくは代品えを収め、又はその損害額を賠償する。
引渡時の支払
乙は、工事が完成及び引渡しの検査に合格したときは、引渡完了と同時に請負代金未払金全額の支払を書面をもって請求することができる。但し、引渡を要することのない工事にあたっては、前記検査に合格したときに書面をもって請求することができる。
契約不適合責任
甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して工事契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、乙に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。但し、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
上記の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
履行の追完が不能であるとき。
乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ工事契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
上記に定める場合のほか、甲が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないとき。
＊「品確法」の改正に伴う、防水工事に対おける雨水の侵入並びに屋内防水工法が施工された屋内での生活水の漏水に関しては
契約不適合期間を10年とする。